

**ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 23.04.2015 г. № 34

г. Невьянск

***Об итогах реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Невьянском городском округе» на 2012-2015 годы по итогам 2014 года***

В соответствии с планом работы Думы Невьянского городского округа на 2015 год, заслушав доклад об итогах реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Невьянском городском округе» на 2012-2015 годы по итогам 2014 года

**Дума Невьянского городского округа**

**РЕШИЛА:**

Информацию об итогах реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Невьянском городском округе» на 2012-2015годы по итогам 2014 года принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа А.А. Берчук

Приложение

к решению Думы Невьянского

городского округа

от 23.04.2015 г. № 34

**Информация**

**об итогах реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Невьянском городском округе» на 2012-2015 годы по итогам 2014 года**

На территории Невьянского городского округа постановлением администрации Невьянского городского округа от 12.08.2011г. № 2161-п утверждена муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Невьянском городском округе» на 2012-2015годы.

Целью Программы является:

Развитие малого и среднего предпринимательства в целях развития конкурентной среды в экономике Невьянского городского округа.

Задачами Программы являются:

- формирование условий, обеспечивающих рост качества предпринимательской среды и, как следствие, устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства и численности занятого населения;

- популяризация и пропаганда идей малого и среднего предпринимательства, формирование среди населения положительного имиджа предпринимательства, содействие активному вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность;

- улучшение системы доступа малых и средних предпринимателей к необходимым ресурсам (земля, помещения, присоединение к электросетям, газопроводам, тепловым и водоканальным сетям, оборудование, имущество и др.);

- развитие существующих и внедрение новых инструментов финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, создание условий для роста капитализации малого бизнеса, содействие в продвижении субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области на региональные и зарубежные рынки;

- внедрение современных технологий ведения бизнеса с широким использованием возможности телекоммуникационной сети интернет, содействие устойчивому развитию малых и средних предприятий с использованием современных форм и методов информационной поддержки;

- максимальное удовлетворение потребностей малого и среднего бизнеса в комплексных услугах по ведению предпринимательской деятельности путем развития и совершенствования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

- внедрение механизмов приоритетной поддержки малого и среднего предпринимательства в сферах инноваций, в том числе IT-компаний.

В 2014 году с целью исполнения программы были запланированы денежные средства в сумме 1 186 700 (Один миллион сто восемьдесят шесть тысяч семьсот)рублей.

Исполнение мероприятий муниципальной программы обеспечивает «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» (далее Фонд). Субсидия Фонду перечисляется на основании Порядка определения объема и условия предоставления субсидий Невьянскому фонду поддержки малого предпринимательства на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Невьянском городском округе» на 2012-2015годы утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 28.03.2013 г. № 826-п.

Так же на основании соглашения между администрацией Невьянского городского округа и Министерством экономики Свердловской области, в 2014 году из областного бюджета было выделено 681,7 тыс. рублей на мероприятия муниципальной программы.

В 2014 году в рамках программы осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие муниципальной программы | Местный бюджет, тыс. рублей | Областной бюджет, тыс. рублей |
| 1 | Обеспечение связей с общественностью с целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности, а также разъяснения политики властей по развитию малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), действующих на территории Невьянского городского округа | 20,0 | 27,0 |
| 3 | Поддержка СМСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | 145,0 | 195,7 |
| 4 | Консультирование граждан, изъявивших желание организовать собственное дело, и СМСП, в том числе сельских и поселковых территориях Невьянского городского округа | 120,0 | 162,0 |
| 5 | Поддержка устойчивого развития инфраструктуры - фонда «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» | 220,0 | 297,0 |
|  | **Итого:** | **505,0** | **681,7** |

В рамках мероприятий проведена следующая работа:

1) *«Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства действующих на территории Невьянского городского округа»* в сети интернет действует один местный информационный ресурс по развитию малого и среднего предпринимательства по адресу [www.nevfond.ru](http://www.nevfond.ru), где размещены уникальные методические материалы по выбору формы собственности «Начинающим предпринимателям. Выбор организационно-правовой формы собственности. Выбор системы налогообложения», а также Методические рекомендации по сельскому туризму. Периодичность обновления информации как минимум 1 раз в месяц, рубрикатор сайта включает разделы «Поддержка малого бизнеса», «Микрозайм», «Бизнес-инкубатор», «Отчеты и документы», «О фонде», «Для начинающих предпринимателей». Посещаемость сайта за четвертый квартал составила 11067 человек, из них посетителей Невьянского района - 590.

2) *«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров»* в течение 2014 года было проведено 10 специализированных тренинга для СМСП. Общее количество обученных 231 человек.

Степень удовлетворенности – высокая. Получатели данной поддержки внесены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

3) *«Консультирование граждан, изъявивших желание организовать собственное дело, и СМСП, в том числе сельских и поселковых территорий Невьянского городского округа»* - В 2014 году предоставлено 498 консультационные услуги. Основная тематика – ведение бухгалтерии и налогообложение, маркетинг. Основная группа получателей услуг – действующие предприниматели (с момента регистрации более 2 лет). В реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки внесено 204 СМСП.

Эффективность Программы обусловлена достижением целевых показателей, утвержденных муниципальной программой.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План | Факт | Отклонение |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Невьянском городском округе | единиц | 1550 | 1484 | - 66 |
|  | В том числе в расчете на 1000 жителей Невьянского городского округа | единиц | 34 | 35,1 | + 1,1 |
| 2 | Количество инфраструктурных объектов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 2 | 2 | 0 или  100 % |
| 3 | Создание новых рабочих мест | единиц | 65 | 70 | + 5 |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Невьянского городского округа | процент | 42,8 | 47,6 | + 4,8 |
| 5 | Доля оборота малых и средних предприятий в обороте организаций Невьянского городского округа | процент | 33 | 36,5 | + 3,5 |
| 6 | Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта | процент | 21,5 | 0,54 | - 20,96  (большая разница в исполнении показателя обусловлена неверным его расчетом при утверждении программы) |
| 7 | Привлечение к реализации проектов малого и среднего предпринимательства средств областного бюджета, средств иных не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации | млрд. рублей | 0,32 | 0,12 | - 0,2 |

В целом реализация муниципальной программы является эффективной, в связи со складывающейся неблагоприятной экономической ситуацией, имеется снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 66 единиц, но при этом наблюдается незначительное увеличение доли среднесписочной численности работников СМСП на 4,8 %, в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций Невьянского городского округа. Произошло увеличение доли оборота малых и средних предприятий в обороте организаций Невьянского городского округа на 3,5 %.

Основными мероприятиями муниципальной программы, имеющими положительный эффект в работе субъектов малого и среднего предпринимательства, это оказание консультационных услуг, проведение тренингов и семинаров, с целью повышения грамотности индивидуальных предпринимателей.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Невьянском городском округе» на 2012-2015годы по итогам 2014 года, имеет положительный эффект по ряду экономических показателей развития Невьянского городского округа.

Заместитель главы администрации

Невьянского городского округа А.М. Балашов