|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению Думы  Невьянского городского округа  от 30.11.2022 № 25 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п**

Объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы» в 2022 году составил: в тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетный источник |
| 2022 год | 112 952,70 | 29 400,00 | 64 887,37 | 5 100,00 |

**Сведения об освоении бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы» по состоянию на 01.10.2022**

в тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Период | Кассовый расход |
| 9 месяцев 2022 года | 110 753,083 |

Основными мероприятиями, реализуемыми в 2022 году в рамках выполнения плана мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы» стали:

- благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской, г. Невьянск, Свердловская область;

- обустройство детских игровых площадок в сельских населенных пунктах, входящих в состав Невьянского городского округа: поселок Калиново, поселок Забельный;

- разработка проектно-сметной документации с целью комплексного благоустройства общественных территорий;

- организация и проведение рейтингового голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке.

**Информация**

**о ходе реализации проекта «Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской, г. Невьянск, Свердловская область»**

Рассматриваемый проект благоустройства является победителем Всероссийского конкурса, с суммой премиального граната 70,0 млн. руб. Дополнительно за счет средств Резервного фонда Правительства Российской Федерации на реализацию проекта благоустройства, в связи с возникшим удорожанием стоимости материалов и товара, выделено 42 952,7 тыс. рублей. Общая сумма средств федерального бюджета составила 112 952,7 тыс. рублей.

Реализация проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды обеспечивается в соответствии с Графиком, согласованным в трехстороннем порядке заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.Б. Егоровым, Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым и главой Невьянского городского округа А.А. Берчуком.

Проектно-сметная документация на объект: Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской, г. Невьянск, Свердловская область» утверждена постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.12.2021 № 2107-п.

Постановлением администрации Невьянского городского округа от 21.10.2021 № 1705-п ответственным исполнителем за общую координацию реализации проекта благоустройства назначен заместитель главы администрации по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Беляков.

Полномочием выступать заказчиком работ по проекту на основании постановления администрации Невьянского городского округа от 29.10.2022 № 1785-п наделено Муниципальное бюджетное учреждение НГО «Центр физической культуры и спорта» с предоставлением ему в 2022-2023 годах субсидии на иные цели в объеме сметной стоимости строительства объекта. Муниципальный контракт между подрядчиком и заказчиком работ заключен 01 марта 2022 года. Подрядчик ООО «Уралагротехсервис» г. Уфа. Срок выполнения строительно-монтажных работ по контракту - 31 октября 2023 года.   
 Первоначальная стоимость реализации проекта по итогам аукциона составила 203 908 533 рубля (с учетом удорожания уточнена до значения - 246 861 269,85 руб.).

По состоянию на последнюю отчетную дату в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ на объекте проведены следующие виды работ:

завершены подготовительные работы, а именно: демонтаж объектов капитального строительства, демонтаж понтонных сооружений, разборка покрытий и оснований (асфальтобетонных), разборка грунта и щебеночных оснований с погрузкой и вывозом, разборка дорог из сборных ж/б плит, демонтаж оборудования спортивных площадок, беседок, навесов, скамеек, постаментов, статуй, разборка деревянных заборов, демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ, демонтаж металлических решетчатых панелей, вырубка деревьев и кустарников, обеспечен вывоз строительного мусора. На 80 процентов выполнены работы по вертикальной планировке территории благоустройства. Выполняются основные виды работ, к которым относятся: устройство бетонной подготовки, покрытие поверхности (частично). Обеспечено приобретение и поставка малых архитектурных форм и спортивного оборудования, бордюрного камня и плитки. Завершается работа по монтажу системы уличного освещения. На 78 процентов обеспечен монтаж конструкций: эллинг, трибуна, «Теплица идей». В целом техническая готовность объекта оценивается на уровне – 83 %.

В рамках синхронизации мероприятий, связанных с реализацией проекта благоустройства, полностью завершено выполнение мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды». Общий объем средств, направленных на благоустройство общественной территории в рамках государственной программы составил **30 000 000,00** рублей, (ФБ 27 341 998,55 рублей, ОБ – 2 058 001,45 рублей, бюджет НГО 600 000,00 рублей).

Процент выполнения работ по ФКГС оценивается на уровне 100 процентов.

В ходе выполнения работ обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных:

**Минимальным перечнем работ:**

- установка элементов наружного освещения территории;

- установка скамеек различной модификации;

- установка урн различной модификации;

- покрытие поверхностей тротуарной плиткой;

**Дополнительным перечнем работ:**

- установка арт-объектов различного функционального назначения и архитектурного облика («Арка», «Часовня», «Труба времени»);

- установка МАФов на площадке для игр с водой «Золотоискатели».

- установка камеры видеонаблюдения.

Итоговая сумма по предъявленным к оплате актам выполненных работ составляет - 74 918 233,52 руб. Оплата работ за счет бюджетных средств с учетом выплаченного аванса составляет на момент подготовки информации для доклада 113 615,3 тыс. руб. Строительно-монтажные работы на объекте продолжаются.

**Информация**

**о благоустройстве общественных пространств, расположенных в сельской местности**

С целью создания общественных пространств, приспособленных для детских игр, в октябре 2022 года завершены работы по обустройству двух детских площадок в поселке Калиново и поселке Забельный. Расходы местного бюджета составили 977,6 тыс. руб. В 2023 году планируется обеспечить установку детского игрового оборудования в селе Середовина.

**Информация**

**о проведении ежегодного рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке и итогах подачи заявок в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области с целью принятия участия в отборе муниципальных образований на получение субсидий на поддержку реализации муниципальной программы формирования современной городской среды**

По результатам проведения рейтингового голосования в муниципальную программу формирования современной городской среды Невьянского городского округа включены следующие общественные территории:

1. Комплексное благоустройство общественной территории «Парк отдыха и стадион» ул. Садовая, 3 город Невьянск Свердловская область (1 этап, 2 этап 1 очереди, 2 очередь).   
Реализацию комплексного благоустройства Парка изначально планировалось обеспечить в течение нескольких лет с разбивкой на очереди и этапы. Запланированные работы 1-ого этапа первой очереди были реализованы частично в декабре 2017 года и их выполнение было продолжено подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств в 2018 году. Продолжение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Парк отдыха и стадион» ул. Садовая,3 город Невьянск Свердловская область (2 этап 1 очереди) возобновилось в 2019 году.

В первом квартале 2022 года завершена работа по проектированию второй очереди комплексного благоустройства общественной территории «Парк отдыха и стадион» ул. Советская, 3 город Невьянск Свердловской области. В процессе выполнения строительно-монтажных работ во второй очереди благоустройства «Парка» планируется обустроить прибрежную и пляжные зоны, а именно: организовать две смотровые площадки, зоны для пикников, площадку для пляжного волейбола, установить трибуну на 50 мест, организовать универсальную площадку для катка и стритбола, зоны для солярия, раздевалки, биотуалеты, контейнерную площадку ТКО, рыболовные площадки, установить скамьи и урны, прочие МАФы, организовать наружное освещение, организовать тротуары.

Заявка (письмо от 11.08.2022 № 6305), поданная на 2023 год с целью реализации работ, предусмотренных 2 очередью, Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области отклонена.

2. Комплексное благоустройство общественной территории «Аллея Славы» город Невьянск, Свердловская область.

Требуется проведение инженерных изысканий и разработка ПСД.

3. Комплексное благоустройство общественной территории «Набережная у лыжной базы «Маяк» город Невьянск». С данной территорией рассматривался вариант повторного участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города». Вопрос находится в стадии обсуждения.

4. Комплексное благоустройство территории для мест отдыха в центральной части поселка Цементный, Невьянского городского округа Свердловской области.

Заявка (письмо от 12.08.2022 № 6349), поданная на 2023 год с целью реализации работ, предусмотренных 1 этапом «Площадь», Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области отклонена.