Приложение к решению Думы Невьянского городского округа от 23.10.2024 № 91

**О текущих результатах реализации стратегии развития Невьянского городского округа**

Решением Думы Невьянского городского округа от 28.11.2018 № 114 утверждена Стратегия социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2035 года (далее – Стратегия).

Целью Стратегии является повышение качества жизни жителей округа на основе сбалансированного экономического развития округа как территории устойчивого роста, комфортной для проживания, посещения, реализации творческого потенциала и успешного ведения бизнеса.

В целях реализации стратегических планов предусмотрены пять социально-значимых стратегических проектов:

Строительство школы на 1000 мест в городе Невьянске;

Строительство детского сада на 150 мест в г. Невьянске;

Открытие в городе Невьянске учреждения дополнительного образования - Центра технического творчества детей и подростков;

Строительство газопровода к пос. Аять Невьянского района и внутрипоселковых распределительных сетей;

Реконструкция бассейна при МКУ ДО «ДЮСШ» поселка Цементный Невьянского района.

Два проекта реализованы: строительство школы на 1000 мест в городе Невьянске, реконструкция здания бассейна с пристроем.

Три проекта запланированы к реализации.

Строительство детского сада на 150 мест в г. Невьянске.

На сегодняшний день дефицит мест в детских садах Невьянского городского округа отсутствует.

На перспективу планируется создать 6 групп по 25 человек, в том числе: 1 группа для детей младшего возраста от 3 до 4 лет; 1 группа для детей среднего возраста от 4 до 5 лет; 2 группы для детей старшего возраста от 5 до 6 лет; 2 подготовительные группы для детей в возрасте от 6 до 7 лет. После ввода в эксплуатацию нового здания дошкольной образовательной организации планируется: вывести из эксплуатации здание корпуса № 3 «Теремок» МБДОУ детский сад № 6 «Снежинка» с переводом 20 детей
в новое здание; перевод 27 детей из корпуса № 2 «Соболек» МБДОУ детский сад комбинированного вида № 12 «Белочка» в новое здание; на период капитального ремонта корпуса № 2 «Калинка» МБДОУ детский сад № 44 «Солнышко» перевести 43 ребенка в новое здание.

Открытие в городе Невьянске учреждения дополнительного образования – Центра технического творчества детей и подростков.

Размещение Центра технического творчества детей и подростков планируется на базе МАОУ СОШ № 6, в которой расположен технический блок, оснащенный необходимым оборудование.

На сегодняшний день существует дефицит кадрового состава
для руководства по данному направлению и разработке программ обучения.

Строительство газопровода к пос. Аять Невьянского района и внутрипоселковых распределительных сетей.

С целью газификации поселка Аять Невьянского района и повышения надежности системы газоснабжения, администрацией Невьянского городского округа были проведены работы по включению объекта капитального строительства: «ГРС южнее озера Таватуй» в схему территориального планирования Свердловской области. Заявка о включении данного объекта в схему территориального планирования Свердловской области рассмотрена и постановлением Правительства Свердловской области от 20.05.2021 № 295-ПП «О внесении изменений в Схему территориального планирования Свердловской области, утвержденную Постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП» данный объект включен в Перечень планируемых к строительству объектов регионального значения газоснабжения в сфере энергетики на 2035 год. Администрация Невьянского городского округа не вправе осуществить перенос существующей ГРС п. Калиново южнее озера Таватуй, так как вышеуказанная ГРС находится в собственности ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». После строительства регионального объекта капитального строительства «ГРС южнее озера Таватуй» и ввода ее в эксплуатацию, администрацией Невьянского городского округа будут предусмотрены денежные средства на выполнение работ по внесению изменений в Генеральную схему газоснабжения и газификации Свердловской области на период до 2028 года и перспективу до 2035 года с целью включения в данную схему п. Аять. После этого будут запланированы денежные средства на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации межпоселкового газопровода к поселку Аять.

Постановлением администрации Невьянского городского округа
от 01.09.2020 № 1146-п утвержден План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2035 года (далее – План мероприятий). По достижению целевых показателей, предусмотренных к реализации на период до 2035 года запланировано к реализации 117 мероприятий.

Во исполнение пп. 5.3 пункта 5 части I протокола совещания под руководством Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева по вопросам кадрового обеспечения предприятий оборонно-промышленного комплекса Свердловской области от 18.06.2024 № 9-ЕК постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.09.2024 № 2104-п внесены изменения в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2035 года, дополнен раздел по кадровому обеспечению.

Ответственные исполнители ежегодно формируют и направляют в отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации отчет по исполнению Плана мероприятий.

Отдел экономики формирует сводный отчет по исполнению Плана мероприятий, направляет главе Невьянского городского округа для утверждения, после утверждения размещает на официальном сайте Невьянского городского округа (https://nevyansk66.ru/economy/razrabotka-strategii-2030/).