Приложение к решению

Думы Невьянского муниципального округа

от 26.03.2025 № 32

**Информация о ходе реализации подпрограммы «Развитие культуры в Невьянском муниципальном округе на 2020-2027 годы» за 2024 год и на 01 марта 2025 года**

**Общий объем финансирования на 2024 год по подпрограмме составил 120 926,27 тысяч рублей,** что соответствует 134,45 % к прошлому году (в 2023 году было 89 937,77 тысяч рублей). **За 12 месяцев 2024 года освоено 120 693,81 тысяч рублей или 99,8%.**

В рамках данной подпрограммы в 2024 году проведены следующие мероприятия:

1.Проведен текущий ремонт помещений, для приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности в учреждениях культуры: ДК г. Невьянск, ДК с. Н. Таволги, ДК п. Цементный, ДК с. Кунара, на сумму – 1595,489 тысяч рублей.

2. Замена окон и дверей в ДК с. Кунара на сумму 201,00 тысяч рублей.

3. Монтаж аварийного электроосвещения: в ДК г. Невьянск, ДК д. В. Таволги, ДК с. Федьковка, ДК с. Шурала, ДК с. Быньги, ДК с. Киприно, ДК с. Аятское на сумму 1603,592 тысяч рублей.

4. Установка системы экстренного оповещения о ГО и ЧС: в ДК г. Невьянск, ДК с. Аятское, ДК д. В. Таволги, ДК с. Федьковка, ДК с. Шурала, ДК с. Быньги, ДК пос. Забельный, ДК с. Киприно, ДК с. Н. Таволги, ДК с. Кунара, ДК с. Конево, ДК пос. Ребристый, ДК с. Шайдуриха на сумму 1604,472 тысяч рублей (монтаж прибора управления оповещением Рокот-2, монтаж аккумуляторной батареи, монтаж акустической системы Рокот АС-2-2, монтаж кабель-канала пластикового, монтаж стальных гильз, монтаж распределительных пластиковых коробок).

5. Установка системы экстренного оповещения о ГО и ЧС: в ЦГБ г. Невьянск, библиотека пос. Калиново, библиотека пос. Цементный на сумму 194,421 тысяч рублей.

6. Установка системы экстренного оповещения о ГО и ЧС: ДШИ п. Цементный на сумму 149,9 тысяч рублей.

7. Проведены работы по газоснабжению, технологическому присоединению к сети газораспределения, комплексная автоматизация узла учета ДК с. Шурала на сумму 615,512 тысяч рублей.

8. Монтаж системы отопления ДК с. Шурала на сумму 1090,456 тысяч рублей.

9. Монтаж перегородки в зрительном зале (согласно проекта) на сумму 116,277 тысяч рублей.

10. Ремонт помещения котельной ДК с. Шурала на сумму 142,083 тысяч рублей.

11. На улучшение материально-технической базы МБУК НМО «КДЦ» израсходовано 4 750,0 тысяч рублей. На эти средства в ДК «Машиностроителей» приобретено музыкальное, световое оборудование, одежда сцены (кулисы, задник, занавес, арлекин, падуга), подиум сборно-разборный.

12. На информатизацию муниципальных библиотек израсходовали 162,40 тысяч рублей (подписка периодических изданий 130,0 тысяч рублей, обслуживание программы ИРБИС 28,5 тысяч рублей, приобретение прав использования программ для ЭВМ 3,9 тысяч рублей).

13. Комплектование книжного фонда на сумму 240,0 тысяч рублей.

14. На улучшение материально – технической базы МБУК «ЦБС» НМО израсходовано 54,1 тысяч рублей. На эти средства приобретены: кресло, стол журнальный, шкаф книжный, светильник потолочный.

15. За счет средств из резервного фонда Правительства Свердловской области приобретено оборудование для ДК Калиново (акустическая система и ноутбук) на сумму 250,0 тысяч рублей.

**Общий объем финансирования на 2025 год по подпрограмме составил 141 042,70 тысяч рублей,** что соответствует 116,64 % к прошлому году (в 2024 году было 120 926,27 тысяч рублей).

В рамках данной подпрограммы на 2025 год запланированы следующие мероприятия:

1. Текущий ремонт помещений, для приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности в: ДК с. Быньги, ДК п. Ребристый, ДК п. Забельный, ДК п. Калиново, ДК с. Киприно, ДК п. Конево на сумму 2552,985 тысяч рублей.

2. Монтаж аварийного электроосвещения: ДК п. Забельный на сумму 129,112 тысяч рублей.

3. Ремонт кровли ДК с. Кунара на сумму 200,00 тысяч рублей.

4. Установка пандуса в ДК п. Цементный на сумму 428,850 тысяч рублей.

5. Ремонт автономного отопления ДК с. Быньги на сумму 2477,447 тысяч рублей.

6. Монтаж аварийного электроосвещения в: ДК с. Аятское, ДК п. Забельный, ДК с. Киприно, ДК с. Конево на сумму 968,735 тысяч рублей.

7. На улучшение материально – технической базы МБУК «КДЦ» НМО запланировано 563,300 тысяч рублей.

8. Работы по газоснабжению, технологическому присоединению к сети газораспределения ДК с. Шурала на сумму 52,072 тысяч рублей.

9. Ремонт библиотеки п. Цементный на сумму 1000,00 тысяч рублей (фасад, козырек, пандус).

10. На информатизацию библиотечных процессов выделено 179,50 тысяч рублей (подписка периодических изданий 130,00 тысяч рублей, обслуживание программы ИРБИС 29,50 тысяч рублей, приобретение прав использования программ для ЭВМ 20,00 тысяч рублей).

11. Планируется приобретение компьютеров на сумму 359,10 тысяч рублей (3 компьютера - в ЦГБ г. Невьянск,1 компьютер -ЦДЧ «Радуга»).

12. Комплектование книжного фонда на сумму 410,20 тысяч рублей.

13. Установка системы видеонаблюдения: в библиотеке п. Калиново, в библиотеке п. Ребристый на сумму 198,880 тысяч рублей.

14. На улучшение материально – технической базы МБУК «ЦБС» НМО выделено 54,1 тысяч рублей. На эти средства планируется приобрести: столы в ЦДЧ «Радуга», доска-флипчарт в библиотеку с. Быньги.

По состоянию на 01.03.2025 в рамках данной подпрограммы в учреждениях культуры МБУК НМО «КДЦ» на улучшение материально-технической базы израсходовано 205,338 тысяч рублей (баннеры, фигуры из ПФХ, инвентарь сценический).

В 2025 году проведены работы по устройству автономного отопления ДК с. Быньги на сумму 1698,538 тысяч рублей.