УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Невьянского

муниципального округа

от 27.05.2026 № 50

ПОЛОЖЕНИЕ

О РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## Раздел 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и Уставом Невьянского муниципального округа Свердловской области и устанавливает:

1) порядок определения части территории Невьянского муниципального округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты;

2) порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов и проведения их конкурсного отбора;

3) порядок реализации инициативных проектов;

4) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам, осуществившим их перечисление в бюджет Невьянского муниципального округа

2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

1) инициативный проект - документально оформленное и внесенное инициатором инициативного проекта в порядке, установленном настоящим Положением, предложение о реализации на территории (части территории) Невьянского муниципального округа мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Невьянского муниципального округа или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления Невьянского муниципального округа;

2) инициативные платежи - денежные средства граждан, юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Невьянского муниципального округа в целях реализации инициативных проектов;

3) комиссия по рассмотрению инициативных проектов (далее - конкурсная комиссия) - коллегиальный орган, состав которого формируется Администрацией Невьянского муниципального округа (далее - Администрация) в целях рассмотрения и проведения конкурсного отбора инициативных проектов.

3. Реализация инициативных проектов осуществляется на условиях софинансирования за счет средств населения, юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, средств местного бюджета, а также за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области, в случае участия и победы в региональном конкурсном отборе.

Если результатом реализации инициативного проекта является создание (приобретение) движимого или недвижимого имущества, указанное имущество поступает в муниципальную собственность.

4. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить (далее — инициатор проекта):

1) инициативная группа численностью не менее трех граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Невьянского муниципального округа;

2) органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие деятельность на территории Невьянского муниципального округа;

3) староста сельского населенного пункта, входящего в состав Невьянского муниципального округа;

4) некоммерческие организации (за исключением некоммерческих организаций, учредителями которых являются органы государственной власти либо органы местного самоуправления муниципального образования).

Раздел 2. Порядок определения части территории

Невьянского муниципального округа, на

которой могут реализовываться инициативные проекты

- Инициативные проекты могут реализовываться в границах Невьянского муниципального округа в пределах следующих территорий проживания граждан:

1) подъезд многоквартирного жилого дома;

2) многоквартирный жилой дом;

3) группа жилых домов (жилой квартал);

4) жилой микрорайон;

5) сельский населенный пункт, не являющийся муниципальным образованием;

6) улица населенного пункта;

7) иные территории, на которых по инициативе населения осуществляется территориальное общественное самоуправление.

2. Для определения части территории Невьянского муниципального округа, на которой может реализовываться инициативный проект, инициатором проекта до выдвижения проекта в соответствии с Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, проведения конкурсного отбора инициативных проектов, а также их реализации в Невьянском муниципальном округе, в Администрацию направляется заявление об установлении части территории Невьянского муниципального округа, на которой может реализовываться инициативный проект.

Заявление оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и должно содержать информацию об инициативном проекте, включающую в себя:

1) наименование инициативного проекта;

2) вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Невьянского муниципального округа в соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», на решение которых направлен инициативный проект;

3) описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности, описание мероприятий по реализации инициативного проекта);

4) сведения о предполагаемой части территории Невьянского муниципального округа, на которой может реализовываться инициативный проект;

5) контактные данные лица (представителя инициатора), ответственного за инициативный проект (Ф.И.О., почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты).

3. Организация рассмотрения заявления об определении части территории, на которой планируется реализовать инициативный проект возлагается на отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского муниципального округа.

4. Отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского муниципального округа в течение 5 рабочих дней со дня внесения в Администрацию заявления об определении части территории, на которой планируется реализовать инициативный проект направляет его в структурные подразделения Администрации Невьянского муниципального округа, курирующие направления деятельности, которым соответствует внесенный инициативный проект (далее – ответственные исполнители).

5. Ответственные исполнители осуществляют подготовку рекомендаций о границах предполагаемой территории, на которой является возможной и целесообразной реализация инициативного проекта.

Подготовка рекомендаций осуществляется по каждому инициативному проекту в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления информации об инициативном проекте.

6. Ответственные исполнители в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления принимают одно из следующих решений:

1) об установлении части территории Невьянского муниципального округа, на которой может реализовываться инициативный проект;

2) об отказе в установлении части территории Невьянского муниципального округа, на которой может реализовываться инициативный проект.

7. Решение об отказе в установлении части территории Невьянского муниципального округа, на которой может реализовываться инициативный проект, принимается в следующих случаях:

1) соответствующая территория выходит за границы территории Невьянского муниципального округа;

2) в границах соответствующей территории реализуется иной инициативный проект (реализуются иные инициативные проекты);

3) виды разрешенного использования земельного участка на соответствующей территории не соответствуют целям инициативного проекта;

4) реализация инициативного проекта на соответствующей территории противоречит нормам федерального, законодательства, законодательства Свердловской области и (или) правовым актам Невьянского муниципального округа.

8. При установлении обстоятельств, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, Администрация вправе предложить инициатору проекта иную территорию для реализации инициативного проекта.

9. Часть территории Невьянского муниципального округа, на которой может реализовываться инициативный проект или несколько инициативных проектов, устанавливается постановлением Администрации.

10. Ответственные исполнители обеспечивают подготовку проекта постановления Администрации об определении части территории Невьянского муниципального округа, на которой может реализовываться инициативный проект, либо проекта уведомления об отказе в принятии соответствующего решения.

11. Копия постановления Администрации об определении части территории Невьянского муниципального округа, на которой может реализовываться инициативный проект, либо уведомление об отказе в принятии соответствующего решения не позднее 3 дней со дня принятия направляется в отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского муниципального округа, а также лицу (лицам), контактные данные которого (которых) указаны в информации об инициативном проекте.

12. Отказ в установлении части территории Невьянского муниципального округа, на которой может реализовываться инициативный проект, не препятствует повторному представлению заявителем документов с соблюдением требований настоящего Порядка для установления части соответствующей территории, при условии устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия Администрацией решения об отказе.

Раздел 3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, проведения конкурсного отбора инициативных проектов, а также их

реализации в Невьянском муниципальном округе

## Статья 1. Выдвижение инициативного проекта

1. Подготовка и выдвижение инициативного проекта осуществляется инициатором инициативного проекта (далее – инициатор проекта).

2. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, должны содержать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Невьянского муниципального округа или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию Невьянского муниципального округа или ее часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии Порядком определения части территории Невьянского муниципального округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты;

9) количество благополучателей реализации проекта.

Инициаторы проектов в праве подать заявку в Администрацию на участие в конкурсном отборе в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора.

- Инициаторы проекта:

1) организуют обсуждение инициативного проекта или обеспечивают выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта в соответствии с положениями настоящего Порядка;

2) вносят инициативный проект в Администрацию;

3) принимают непосредственное участие в реализации проекта, в том числе его финансировании, и осуществлении контроля за его реализацией;

4) реализуют иные права и исполняют обязанности, установленные настоящим Положением и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Невьянского муниципального округа.

4. Создание инициативной группы и принятие ею решений по вопросам инициативного проекта оформляется протоколом.

Статья 2. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта

1. Инициативный проект до его внесения в Администрацию подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта и выявления мнения граждан, определения его соответствия интересам жителей Невьянского муниципального округа или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием, конференцией граждан решения о поддержке инициативных проектов.

2. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может проводиться путем опроса граждан, сбора их подписей.

3. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании, одной конференции граждан или при проведении одного опроса граждан.

4. Проведение собрания, конференции и опроса граждан, сбора их подписей осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и Устава Невьянского муниципального округа Свердловской области, а также нормативных правовых актов Думы Невьянского муниципального округа.

Статья 3. Собрание граждан по вопросам выдвижения

инициативных проектов

- Собрание граждан по вопросам выдвижения инициативного проекта (далее — собрание) проводится по инициативе населения, Думы Невьянского муниципального округа, главы Невьянского муниципального округа, а также в случаях, предусмотренных Уставом Невьянского муниципального округа Свердловской области и Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

- В собрании вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие восемнадцатилетнего возраста.

Порядок проведения собрания граждан определяется нормативным правовым актом Думы Невьянского муниципального округа, Уставом Невьянского муниципального округа Свердловской области в соответствии с требованиями Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

- До начала собрания инициатор проекта обеспечивает регистрацию его участников (с указанием их фамилии, имени, отчества и места жительства). Список граждан, принявших участие в собрании, является неотъемлемой частью протокола собрания.

- Решения по вопросам повестки дня собрания принимаются большинством голосов участников собрания.

- Собрание открывается представителем инициатора проекта. Для ведения собрания избираются председатель и секретарь.

- Председатель ведет собрание, оглашает вопросы повестки дня, предоставляет слово для выступления присутствующим, формулирует принимаемые собранием решения, ставит их на голосование, оглашает итоги голосования.

- Секретарь ведет протокол собрания, в котором отражаются все принятые собранием решения с указанием результатов голосования по ним.

Протокол собрания подписывается секретарем и председателем собрания.

- В протоколе собрания указываются:

1) место и время проведения собрания;

2) число граждан, принявших участие в собрании;

3) сведения о председателе и секретаре собрания с указанием их места жительства;

4) повестка дня собрания, содержание выступлений;

5) принятые решения по вопросам повестки дня.

Статья 4. Проведение конференции граждан по вопросам выдвижения

инициативных проектов

- В случае невозможности проведения собрания граждан в связи с отсутствием помещений, неблагоприятными погодными условиями, занятостью населения на сезонных работах, в иных случаях полномочия собрания граждан осуществляются конференцией граждан (далее - конференция граждан).

- При назначении конференции граждан применяются правила, установленные статьей 3 раздела 3 настоящего Положения.

- Конференция проводится в порядке, установленном Уставом Невьянского муниципального округа Свердловской области и нормативными правовыми актами Думы Невьянского муниципального округа.

## Статья 5. Сбор подписей граждан в поддержку инициативных проектов

- Сбор подписей граждан в поддержку инициативных проектов (далее — сбор подписей) проводится инициатором проекта.

- Сбор подписей осуществляется в следующем порядке:

## 1) подписи собираются посредством их внесения в подписной лист по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

## 2) в подписном листе указывается инициативный проект, в поддержку которого осуществляется сбор подписей;

## 3) в подписном листе ставится подпись жителя. Подпись житель ставит собственноручно. Сведения о жителе, ставящем в подписном листе свою подпись, могут вноситься в подписной лист по просьбе жителя лицом, осуществляющим сбор подписей. Указанные сведения вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается;

## 4) житель вправе ставить подпись в поддержку одного и того же инициативного проекта только один раз;

## 5) каждый подписной лист должен быть заверен подписями представителя инициатора проекта, осуществлявшего сбор подписей. При заверении подписного листа представитель инициатора проекта, осуществлявший сбор подписей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, а также ставит свою подпись и дату ее внесения;

## 6) при сборе подписей допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной стороне. При этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а за верительные подписи и сведения о представителе инициатора проекта, осуществлявшем сбор подписей, ставятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней подписи жителя.

## Статья 6. Внесение инициативного проекта в Администрацию

## Невьянского муниципального округа

- Срок внесения инициативных проектов определяется постановлением Администрации, которое размещается на официальном сайте не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.

- Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта путем направления в Администрацию заявки на внесение инициативного проекта (далее - заявка) по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Положению.

## К заявке прилагаются:

информация по инициативному проекту по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

протокол собрания инициативной группы (населения) и реестр подписей (опросный (подписной лист)) (приложение № 5 к настоящему Порядку);

документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению проекта населением в виде гарантийных писем, подписанных представителем инициативной группы;

документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению проекта индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, общественными организациями в виде гарантийных писем;

фотоматериалы о текущем состоянии места, где планируется реализация проекта, а также ориентировочная схема места реализации проекта, выполненная с использованием общедоступных карт и с привязкой к местности (в случае если предусмотрено благоустройство территории муниципального образования);

сметный расчет стоимости проекта (в случае если предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ), а также копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости работ;

копии коммерческих предложений (иных документов, содержащих информацию о рыночных ценах) в количестве не менее трех (в случае если предусмотрено приобретение товаров) с учетом поставки, монтажа и наладки оборудования (при необходимости), а также документально оформленные результаты дополнительного сводного анализа цен (в случае если такой анализ проводился);

сопроводительное письмо за подписью представителя инициативной группы с описью представленных документов.

- Информация о внесении в Администрацию инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня его внесения и должна содержать сведения, указанные в инициативном проекте, а также сведения об инициаторах проекта.

- Одновременно граждане информируются о возможности представления в Администрацию своих замечаний и предложений по внесенному инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее                  5 рабочих дней.

- Свои замечания и предложения по внесенному инициативному проекту вправе направлять жители Невьянского муниципального округа, достигшие восемнадцатилетнего возраста.

## Статья 7. Рассмотрение инициативных проектов

- Инициативный проект, внесенный в Администрацию, подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня его внесения.

- Организация работы по рассмотрению инициативных проектов возлагается на отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского муниципального округа.

- Отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского муниципального округа в течение 5 рабочих дней со дня поступления информации об инициативном проекте направляет её ответственным исполнителям.

- Ответственные исполнители в течение 5 рабочих дней подготавливают и направляют в отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского муниципального округа заключение о целесообразности реализации инициативного проекта, а также по иным вопросам, необходимым для принятия решения комиссией по рассмотрению инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия).

5. Все поступившие в Администрацию инициативные проекты подлежат рассмотрению на заседании конкурсной комиссии по рассмотрению инициативных проектов.

6. По результатам рассмотрения инициативного проекта конкурсная комиссия принимает одно из решений, указанных в пункте 8 статьи 7 раздела 3 настоящего Положения. В решении могут также содержаться рекомендации по доработке проекта с указанием срока доработки от 5 до 15 рабочих дней.

В случае, если внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация инициирует проведение конкурсного отбора в соответствии со статьей 9 раздела 3 настоящего Положения и в сроки, установленные правовым актом Администрации.

7. Конкурсный отбор организуется в соответствии со статьей 9 раздела 3 настоящего Положения.

8. Администрация, в том числе по результатам конкурсного отбора, принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Невьянского муниципального округа на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

9. Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета Невьянского муниципального округа в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.

10. Решение по результатам рассмотрения проекта направляется инициатору проекта не позднее трех дней после дня его принятия на адрес электронной почты или почтовый адрес либо лично в руки представителю инициатора проекта. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 9 статьи 7 раздела 3 настоящего Положения, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект.

Статья 8. Комиссия по рассмотрению инициативных проектов

1. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии.

2. Формой работы конкурсной комиссии является заседание. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее         50 процентов членов конкурсной комиссии.

3. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения представленных на конкурсный отбор проектов принимается открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего в конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии решений.

4. Состав конкурсной комиссии формируется и утверждается постановлением Администрации. При этом половина от общего числа членов комиссии по рассмотрению инициативных проектов должна быть назначена на основе предложений Думы Невьянского муниципального округа.

5. В заседаниях комиссии по рассмотрению инициативных проектов вправе принимать участие приглашенные лица, не являющиеся членами конкурсной комиссии.

6. Инициаторы инициативных проектов и их представители могут принять участие в заседании конкурсной комиссии в качестве приглашенных лиц для изложения своей позиции по инициативным проектам, рассматриваемым на заседании.

7. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

1) рассматривает, оценивает представленные для участия в конкурсном отборе инициативные проекты в соответствии с критериями оценки инициативных проектов согласно приложению № 6 к Положению;

2) формирует итоговую оценку инициативных проектов;

3) принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор.

8. Полномочия членов комиссии по проведению отбора:

1) председатель комиссии:

а) руководит деятельностью комиссии, организует ее работу;

б) ведет заседания комиссии, подписывает протоколы указанных заседаний;

в) осуществляет общий контроль выполнения принятых конкурсной комиссией решений;

г) принимает участие в работе конкурсной комиссии с правами члена конкурсной комиссии;

2) заместитель председателя конкурсной комиссии:

а) исполняет полномочия председателя конкурсной комиссии отсутствие председателя конкурсной комиссии;

б) участвует в работе конкурсной комиссии качестве члена конкурсной комиссии;

3) секретарь конкурсной комиссии:

а) формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии;

б) обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурсной комиссии;

в) оповещает членов конкурсной комиссии об очередных ее заседаниях;

г) ведет и подписывает протоколы заседания конкурсной комиссии;

д) принимает участие в работе конкурсной комиссии с правами члена конкурсной комиссии;

4) члены конкурсной комиссии:

а) осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных проектов;

б) принимают участие в голосовании и принятии конкурсной комиссией решений о признании инициативного проекта прошедшим (не прошедшим) конкурсный отбор.

9. Конкурсная комиссия по проведению отбора вправе принимать решения, если в ее заседании принимает участие не менее половины от утвержденного состава конкурсной комиссии.

10. Обсуждение проекта и принятие конкурсной комиссией решений производится без участия инициатора проекта и иных приглашенных лиц.

11. Решения конкурсной комиссии по проведению отбора оформляются протоколами в течение трех рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии, подписываются председательствовавшим на заседании конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии и направляются секретарем конкурсной комиссии всем членам конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.

Результаты проведения отбора публикуются на официальном сайте Администрации в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

## Статья 9. Конкурсный отбор инициативных проектов

## 1. Конкурсный отбор осуществляет конкурсная комиссия.

## 2. Критерии конкурсного отбора, их значения и соответствующие им баллы установлены в приложении № 6 к настоящему Положению (далее — критерии).

## 3. Конкурсный отбор осуществляется на заседании конкурсной комиссии, проводимом в соответствии со статьей 8 раздела 3 настоящего Положения.

## 4. По итогам конкурсного отбора с учетом итоговой оценки согласно критериям, конкурсная комиссия принимает решение об объявлении инициативных проектов прошедшими или не прошедшими конкурсный отбор.

## Порядок, сроки и способ извещения инициаторов проекта о принятом по результатам конкурсного отбора решении устанавливается правовым актом Администрации.

- Прошедшими конкурсный отбор объявляются инициативные проекты, получившие суммарный балл по всем критериям 50 баллов и более.

## При недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Невьянского муниципального округа на реализацию всех инициативных проектов, прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, набравшие наибольшее количество баллов, реализация которых за счет средств бюджета Невьянского муниципального округа возможна в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Невьянского муниципального округа.

## В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета Невьянского муниципального округа могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта, учитывается количество граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать инициативный проект, оказавших поддержку инициативному проекту, а при равном количестве таких граждан, учитывается время представления (внесения) в Администрацию инициативного проекта.

## Раздел 4. Порядок реализации инициативных проектов

1. О реализации инициативного проекта ответственными исполнителями издается постановление администрации Невьянского муниципального округа.

2. Постановление о реализации инициативного проекта должно содержать:

1) наименование объекта, который должен быть создан в результате реализации инициативного проекта (с указанием адреса или местоположения), или наименование мероприятия, на реализацию которого направлен инициативный проект;

2) направление расходования средств бюджета Невьянского муниципального округа (строительство, реконструкция, приобретение, проведение мероприятия (мероприятий), иное);

3) наименование главного распорядителя средств бюджета Невьянского муниципального округа, выделяемых на реализацию инициативного проекта;

4) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта, реализации мероприятия (мероприятий);

5) предполагаемая (предельная) стоимость объекта или предельный объем средств на проведение мероприятия (мероприятий) с выделением объема инициативных платежей;

6) распространение по годам реализации предполагаемой (предельной) стоимости объекта или предельного объема средств на проведение мероприятия (мероприятий) с выделением объема инициативных платежей.

3. Мероприятия, связанные с реализацией проектов инициативного бюджетирования, предусматриваются в рамках муниципальной программы, по разделам и подразделам классификации расходов, исходя из отраслевой принадлежности, целевой статье, отражающей наименование проекта инициативного бюджетирования, соответствующим видам расходов и кодам аналитического учета.

4. Реализация инициативных проектов осуществляется, в том числе на условиях софинансирования за счет средств бюджета Невьянского муниципального округа и инициативных платежей в объеме, предусмотренном инициативным проектом в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Думы Невьянского муниципального округа, Уставом Невьянского муниципального округа Свердловской области в соответствии с требованиями Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

5. Учет инициативных платежей осуществляется отдельно по каждому инициативному проекту.

6. Контроль за целевым расходованием аккумулированных инициативных платежей осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

7. Инициаторы инициативных проектов, другие граждане, проживающие на территории Невьянского муниципального округа, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

8. Инициаторы инициативных проектов или их представители принимают участие в приемке результатов по выполнению работ.

Члены конкурсной комиссии имеют право на участие в приемке результатов по выполнению работ.

9. Инициаторы инициативных проектов, члены конкурсной комиссии имеют право на доступ к информации о ходе принятого к реализации инициативного проекта.

10. Ответственные исполнители в срок до 31 декабря года, в котором был реализован инициативный проект, обеспечивают направление документов, подтверждающих окончание реализации инициативного проекта (акты приемки, акты выполненных работ, документы, подтверждающие оплату, протоколы собраний групп в целях проведения общественного контроля за реализацией проекта, фотографии и др.) в отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского муниципального округа.

11. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Администрации.

12. Отчет об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Администрации в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

Раздел 5. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату

- Настоящий Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Невьянского муниципального округа (далее - Порядок), устанавливает правила расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Невьянского муниципального округа (далее - плательщик-получатель возврата), в случае если инициативный проект не был реализован или в случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, а также в случае нецелевого использования или недостижения значений результативности реализации инициативного проекта, предусмотренных инициативным проектом.

- Решение о возврате инициативных платежей и сумме возврата принимает комиссия по рассмотрению инициативных проектов по предложению структурных подразделений Администрации Невьянского муниципального округа, курирующих направления деятельности, которым соответствует внесенный инициативный проект, в течение 10 календарных дней со дня окончания реализации инициативного проекта:

1) в случае если инициативный проект не был реализован, сумма инициативных платежей возвращается в полном объеме;

2) в случае если при реализации инициативного проекта образовалась экономия по результатам конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом                    от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сумма возврата рассчитывается пропорционально доле инициативных платежей в общей сумме закупки;

3) в случае выявления нецелевого использования средств, направленных на реализацию инициативного проекта, объем инициативных платежей, подлежащий возврату, рассчитывается пропорционально доле инициативных платежей в общей сумме нецелевого использования.

3. При принятии конкурсной комиссией решения о возврате инициативных платежей плательщику-получателю возврата направляется уведомление о возврате инициативных платежей с указанием суммы инициативных платежей, подлежащей возврату, а также информация о праве плательщика-получателя возврата подать заявление о возврате сумм инициативных платежей, подлежащих возврату.

4. Для осуществления возврата денежных средств лицо (в том числе организация), внесшее инициативный платеж в бюджет Невьянского муниципального округа, предоставляет в отдел бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского муниципального округа заявление на возврат денежных средств с указанием банковских реквизитов счета, на который следует осуществить возврат денежных средств.

5. Отдел бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов    администрации Невьянского муниципального округа, осуществляющее учет инициативных платежей, в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления, обеспечивает возврат денежных средств.

Приложение №1

к Положению о реализации

инициативных проектов на

территории Невьянского

муниципального округа

Главе Невьянского муниципального округа

___________________________________

от инициатора проекта

___________________________________

___________________________________

(Ф.И.О., адрес регистрации по месту жительства)

Заявление

об определении части территории,

на которой планируется реализовать инициативный проект

Прошу рассмотреть вопрос об определении части территории муниципального образования, в пределах которого может реализовываться инициативный проект.

Информация об инициативном проекте:

1) наименование инициативного проекта, его описание, с указанием решаемых проблем, актуальности, мероприятий по его реализации;

2) вопросы местного значения, полномочия по решению которых представлено органам местного самоуправления муниципального образования;

3) сведения о территории, на которой планируется реализовать инициативный проект (кадастровый номер земельного участка, собственник, границы территории);

4) контактные данные лица (представителя инициатора), ответственного за инициативный проект (Ф.И.О., почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты).

Дата:

Подпись:

Приложение №2

к Положению о реализации

инициативных проектов на

территории Невьянского

муниципального округа

ПОДПИСНОЙ (ОПРОСНЫЙ) ЛИСТ

обсуждения и поддержки жителями инициативного проекта

_____________________ (название проекта)

муниципального образования _______________ (наименование МО)

| № | Ф.И.О. | Поддерживаю проект: да/нет | Выражаю свою готовность софинансировать проект: да/нет | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …….. |  |  |  |
|  | ИТОГО | «да» - __ человек; «нет» - __ человек; «воздержались» - __ человек | «да» - __ человек; «нет» - __ человек; «воздержались» - __ человек |  |

Инициаторы проекта

или уполномоченный ими представитель: _____________ _______________________

(подпись)                         (Ф.И.О.)

«__» __________ 20__ года

## Приложение № 3

к Положению о реализации

инициативных проектов на

территории Невьянского

муниципального округа

ЗАЯВКА

на внесение инициативного проекта

Название инициативного проекта: ____________________________________________

| Контактные данные инициатора проекта (представитель инициативной группы): |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер телефона |  |
| Адрес электронной почты |  |
| - Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Невьянского муниципального округа или его части |  |
| - Обоснование предложений по решению указанной проблемы |  |
| - Сведения о стоимости инициативного проекта и объеме инициативных платежей |  |
| Стоимость инициативного проекта, тыс. рублей* |  |
| Объем инициативных платежей, тыс. рублей* |  |
| * Указывается не более одного десятичного знака после запятой. |  |

Приложения: 1.   ______________________________на _______ л. в _______ экз.

(наименование документа)

- ______________________________на _______ л. в _______ экз.

(наименование документа)

Достоверность представленной информации подтверждаю.

Инициатор (инициаторы) проекта (представитель инициатора):

________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

«_____» ________ 20___г.

## Приложение № 4

к Положению о реализации

инициативных проектов на

территории Невьянского

муниципального округа

ИНФОРМАЦИЯ

по инициативному проекту

1. Общие сведения по инициативному проекту (далее - проект)

| 1. | Инициаторы проекта | указывается название инициативной группы, или наименование некоммерческой организации, или наименование органа территориального общественного самоуправления или староста сельского населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование проекта | указывается краткое наименование проекта на русском языке, соответствующее сметной и технической документации либо отражающее его суть, без элементов адресации и организационно-правовых форм юридических лиц (например: «Обустройство спортивного комплекса», «Приобретение музыкальных инструментов для детской школы искусств» и иное) |
| 3. | Место реализации проекта | указывается конкретное место (адрес, объект), где планируется реализация проекта |
| 4. | Сведения о представителе инициатора |  |
|  | Ф.И.О. |  |
|  | Телефон |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
| 5. | Тип проекта (сфера реализации проекта) | указывается сфера реализации проекта: благоустройство территории муниципального образования, дополнительное образование детей, развитие и внедрение информационных технологий в муниципальных учреждениях культуры, охрана окружающей среды, развитие туризма |
| 6. | Количество жителей, принявших участие в обсуждении проекта | указываются результаты проведенных опросов (приводится подтверждающая информация), прикладываются копии протоколов собраний жителей с указанием количества участников |
| 7. | Количество жителей, принявших обязательства по финансовому обеспечению проекта | указываются результаты проведенных опросов |

- Ориентировочный бюджет проекта

| Общая стоимость |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные средства |  | средства населения |  | средства юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей |  |
| тыс. рублей | процентов | тыс. рублей | процентов | тыс. рублей | процентов | тыс. рублей | процентов |

Примечание. В единицах измерения «тыс. рублей» указывается не более одного десятичного знака после запятой.

- Описание проекта

  - Полный перечень приобретаемых товаров (работ, услуг) с указанием их основных функциональных, технических и качественных характеристик, а также сведений об услугах по доставке, монтажу, установке, подключению, настройке и пусконаладке приобретаемого в рамках проекта оборудования (в случае если такие услуги необходимы для обеспечения возможности использования результатов реализации проекта и соблюдения требований безопасности.

3.2. Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект

__________________________________________________________________________

  - Способы использования результатов реализации проекта согласно выбранной сфере ___________________________________________________________________

  - Планируемые результаты и социальная эффективность реализации проекта для населения ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3.5. Сведения о благополучателях:

количество благополучателей: _____ человек,

в том числе детей _____ человек.

Обоснование способа (методики) расчета благополучателей с указанием информации об источниках использованных сведений и категорий (групп) лиц, включенных в расчет ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3.6. Влияние на состояние окружающей среды и экологическую обстановку (при наличии) _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3.7. Обеспечение доступности результатов проекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) _______________________________________

__________________________________________________________________________

3.8. Применение новых эффективных технических решений, технологий,

материалов, конструкций и оборудования (при наличии) _________________________

__________________________________________________________________________

4. Информация о месте реализации проекта.

4.1. Общая характеристика места реализации проекта ___________________________

__________________________________________________________________________

4.2. Собственник имущества (земельных участков, зданий, помещений и иных объектов), предназначенного для реализации проекта ___________________________

__________________________________________________________________________

4.3. Текущее состояние имущества (земельных участков, зданий, помещений и иных объектов), предназначенного для реализации проекта, включая степень его благоустроенности (подготовленности к реализации проекта, наличие инфраструктуры, изношенность и иное) ______________________________________

__________________________________________________________________________

4.4. Доступность для благополучателей _______________________________________

__________________________________________________________________________

5. Год, в котором планируется реализовать проект ______________________________

6. Способы обеспечения надлежащей эксплуатации и содержания результатов реализации проекта, включая их финансовое обеспечение ________________________

__________________________________________________________________________

7. Дополнительная информация и комментарии (при наличии) ____________________

__________________________________________________________________________

Приложения: 1. ____________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

…..

Инициаторы проекта

или уполномоченный ими представитель: _____________ _______________________

(подпись)          (Ф.И.О.)

«__» __________ 20__ года

# Приложение № 5

к Положению о реализации

инициативных проектов на

территории Невьянского

муниципального округа

ПРОТОКОЛ

собрания жителей (инициативной группы)

Дата проведения собрания: «___»___________ 20__ г.

Адрес проведения собрания: ____________________________________

Время начала собрания: __час.__мин.

Время окончания собрания: __час.__мин.

Присутствовало: __ человек.

Повестка собрания:

- Об избрании председателя и секретаря собрания.

- Об инициативном проекте (о механизме инициативного бюджетирования) и возможности участия в конкурсном отборе.

- О рассмотрении и обсуждении проекта.

- О стоимости проекта и определении целесообразности его реализации.

- О принятии участия в софинансировании проекта.

- Об определении состава инициативной группы.

Ход собрания:

- Об избрании председателя и секретаря собрания.

Слушали: ___________, который(-ая) предложил(а) избрать председателем собрания _________________________, секретарем собрания _____________________________.

Результаты голосования: «за» – ___, «против» – ___, «воздержались» – ___.

Решили: избрать председателем собрания _______, секретарем – _________.

2.	О механизме инициативного бюджетирования и возможности участия в конкурсном отборе.

Слушали: ___________, который(-ая) сообщил(а) присутствующим о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, планируемых к реализации в ____году.

___________, который(-ая) ознакомил(а) присутствующих с условиями участия в конкурсном отборе.

Результаты голосования: «за» – ___, «против» – ___, «воздержались» – ___.

Решили: принять информацию к сведению, рассмотреть возможность подачи заявки на конкурсный отбор.

3.	О рассмотрении и обсуждении проекта.

Слушали: ___________, который(-ая) представил(а) информацию о проекте _________________:

– рассмотрение проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части;

– обоснование предложений по решению указанной проблемы;

– описание ожидаемого результата;

– определение места расположения;

– планируемые сроки реализации проекта.

Результаты голосования: «за» – ___, «против» – ___, «воздержались» – ___.

Решили: поддержать проект ________________ и подтвердить его соответствие интересам жителей муниципального образования.

4.	О стоимости проекта и определении целесообразности его реализации.

Слушали: ___________, который(-ая) сообщил(а), что по предварительным расчетам размер расходов на реализацию проекта составляет _________ рублей.

Результаты голосования: «за» – ___, «против» – ___, «воздержались» – ___.

Решили: подтвердить целесообразность реализации проекта и установить его ориентировочную стоимость в размере __________ рублей.

5.	О принятии участия в софинансировании проекта.

Слушали: ___________, который(-ая) сообщил(а), что сумма минимального вклада населения должна составить не менее 5% (для сельских населенных пунктов – не менее 2%) от стоимости проекта, а сумма вклада юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей – не менее 10% от стоимости проекта. При этом превышение минимального уровня софинансирования из внебюджетных источников приносит дополнительные баллы и повышает вероятность того, что проект войдет в число победителей конкурсного отбора.

___________, который(-ая) предложил(а) определить сумму вклада населения в размере ___ руб. (___% от стоимости проекта), а сумму вклада юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей – ___ руб. (___% от стоимости проекта).

Результаты голосования: «за» – ___, «против» – ___, «воздержались» – ___.

Решили: принять участие в софинансировании проекта со стороны населения в размере ___ рублей, со стороны юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в размере ___ рублей.

- Об определении состава инициативной группы.

Слушали: ________________, который(-ая) предложил(а) сформировать инициативную группу в составе __ человек:

1)

2)

…

Результаты голосования: «за» – ___, «против» – ___, «воздержались» – ___.

Решили: сформировать инициативную группу в составе __ человек, поручить инициативной группе внести проект на рассмотрение в администрацию муниципального образования.

Итоги собрания и принятые решения:

| № п/п | Наименование | Итоги собрания, принятые решения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество жителей, присутствовавших на собрании (чел.) |  |
| 2. | Наименования проектов, которые обсуждались |  |
| 3. | Наименование проекта, выбранного для реализации (в рамках инициативного бюджетирования) |  |
| 4. | Количество жителей, проголосовавших за выбранный проект, чел. (подписные листы прилагаются) |  |
| 5. | Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта (руб.) |  |
| 6. | Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта (руб.) |  |
| 7. | Сумма вклада юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей на реализацию выбранного проекта, за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности (руб.) |  |
| 8. | Представитель инициативной группы (Ф.И.О., № телефона, адрес электронной почты) |  |
| 9. | Состав инициативной группы (чел.) |  |

Председатель собрания:                  ____________                   ________________

подпись				(Ф.И.О.)

Секретарь собрания:                        ____________                   ________________

подпись				(Ф.И.О.)

Представитель Администрации муниципального образования:

___________________                     ____________                    ________________

(должность)	подпись				(Ф.И.О.)

Члены инициативной группы:

| 1. | ФИО | подпись |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |
| 10. | ФИО | подпись |

## Приложение № 6

к Положению о реализации

инициативных проектов на

территории Невьянского

муниципального округа

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА И ИХ БАЛЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

| № п/п | Критерий | Максимальный балл |
| --- | --- | --- |
| 1. | Социальная эффективность от реализации инициативного проекта: низкая - 5 баллов; средняя - 10 баллов; высокая - 15 баллов | 15 |
| 2. | Положительное восприятие населением социальной, культурной и (или) досуговой значимости инициативного проекта. Оценивается суммарно: создание новой рекреационной зоны либо особо охраняемой природной территории местного значения - 5 баллов; способствует формированию точки социального притяжения, сохранению или развитию культурного наследия, здоровому образу жизни - 5 баллов | 10 |
| 3. | Актуальность проблемы, на решение которой направлен инициативный проект: средняя - проблема достаточно широко осознается целевой группой населения, ее решение может привести к улучшению качества жизни населения - 5 баллов; высокая - отсутствие решения будет негативно сказываться на качестве жизни населения - 10 баллов; очень высокая - решение проблемы необходимо для поддержания и сохранения условий жизнеобеспечения населения - 15 баллов | 15 |
| 4. | Наличие в инициативном проекте мероприятий по уменьшению негативного воздействия на состояние окружающей среды и здоровья населения: не предусматривается - 0; наличие природоохранных мероприятий в составе проекта, напрямую не связанных с воздействием на окружающую среду (например, посадка древесно-кустарниковой растительности вдоль строящихся дорог) - 5 баллов; наличие мероприятий, связанных с благоустройством территории населенного пункта (например, озеленение) - 10 баллов; наличие мероприятий, связанных с уменьшением негативного воздействия на состояние окружающей среды (например, обустройство парковых зон, создание особо охраняемых природных территорий местного значения) - 15 баллов | 15 |
| 5. | Соответствие инициативного проекта стратегическим приоритетам развития Невьянского муниципального округа, его социальной значимости: соответствует - 10 баллов; не соответствует - 0 баллов | 10 |
| 6. | Степень эффективности и инновационности предлагаемых при реализации инициативного проекта технических решений: низкая - 5 баллов; средняя - 10 баллов; высокая - 15 баллов | 15 |
| 7. | Использование новых технологий в инициативном проекте: при наличии - 5 баллов; при отсутствии - 0 баллов | 5 |
| 8. | Количество прямых благополучателей от реализации инициативного проекта: до 100 человек - 1 балл; от 100 до 200 человек - 2 балла; от 200 до 500 человек - 3 балла; от 500 до 1000 человек - 4 балла; более 1000 человек - 5 баллов | 5 |
| 9. | Степень участия населения и организаций, осуществляющих деятельность на территории Невьянского муниципального округа, в определении проблемы, на решение которой направлен инициативный проект, и в его реализации: низкая - 1 балл; средняя - 5 баллов; высокая - 10 баллов | 10 |
|  | Всего (максимальное количество баллов): | 100 |

## Приложение № 1

к Заявке о внесении

инициативного проекта

СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. Невьянск

«__» ________ 20__ г.

Я, _________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________

Документ, удостоверяющий личность: _________ серия _____ № ______ выдан __________________________________________________________________________

(каким органом выдан документ и дата выдачи)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года                          № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку операторам персональных данных – администрацией Невьянского муниципального округа (находится по адресу: Российская Федерация, Свердловская область,                  г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1) моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, документ, подтверждающий полномочия инициатора проекта, номер контактного телефона, адрес электронной почты.

Обработка персональных данных осуществляется оператором персональных данных в целях рассмотрения представленного мною инициативного проекта на соответствие установленных требований, подготовки заключения о правомерности, возможности, целесообразности реализации представленного мною инициативного проекта, реализации проекта, в случае прохождения его в конкурсном отборе, а также на хранение данных о реализации инициативного проекта на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Доступ к моим персональным данным могут получать работники оператора персональных данных в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения ими своих обязанностей.

Оператор персональных данных не раскрывает мои персональные данные третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

Настоящее согласие дается сроком до достижения целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано.

|  | / |  | / |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |  |

Описать ход проведения собрания с указанием: вопросов рассмотрения, выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу, принятых решений по каждому вопросу, количества проголосовавших за, против, воздержавшихся.

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области, утв. постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2023 № 1008-ПП.

Части 4 и 5 статьи 49 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» (далее – Закон № 33-ФЗ).

Численность инициативной группы должна быть не менее 10 граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, если нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования не уменьшена минимальная численность инициативной группы (ч. 3 ст. 49 Закона № 33-ФЗ).

Перечислить ФИО членов инициативной группы.